建设工程第三方检测/监测技术服务合同

委托单位（甲方）：

检测/监测单位（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规，甲、乙双方在遵循平等、自愿、公平、互利和诚实信用的原则下，就下述建设工程委托质量检测、监测及相关服务事项协商一致，订立本合同。

### 一、项目概况

1.1项目名称：椰林海鲜码头产业园项目第三方检测监测服务

1.2工程规模： 建筑面积81000平方米，占地面积20018.31平方米。项目拟建 1 幢 7 层厂房，最大高度约 58.5m。

1.3资金来源： 自筹资金

1.4工程地点：广州市花都区

### 二、服务范围及工作内容

2.1服务目标：乙方按照国家有关检测规范和甲方的要求对甲方委托的服务项目进行检测及监测，确保工程质量。

2.2服务范围：包括但不限于高大支模变形监测、地基基础检测、结构主体检测、现场见证取样（现场材料进场检验检测）、建筑节能工程检测、幕墙门窗工程检测、防雷检测、钢结构检测、柴油发电机性能检测、海绵城市建设评估配套检测等施工及验收阶段相关的所有第三方检测及监测项目，并提供合格的检测/监测报告。具体工程量以工程量清单、设计图纸及有关规范要求、经审批的检测/监测方案、具体实施成果为准。

服务范围除以上工作内容外，还包括但不限于以下工作：

（1）具体工程量以工程量清单、设计图纸及有关规范要求、经审批的检测/监测方案、具体实施成果为准。检测/监测工作须满足工程建设实际需要及质量要求。

（2）根据设计文件、施工组织设计、相关规范和相关行政职能部门及招标人要求，结合项目实际情况，编制检测/监测方案，并确保检测/监测方案符合有关规范要求及通过工程所在行政区域的相关建设行政主管部门和监督部门的审批，同时负责协调相关工作，申报检测/监测技术成果的审批，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测/监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，由此发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

（3）在进行检测/监测服务过程中，与该工程相关的施工、监理、设计、咨询、代建、业主等相关单位及建设行政主管部门和监督部门协调工作，由此发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

（4）本检测/监测项目已包含监督抽检的工作内容，监督抽检数量按建设行政主管部门要求实施，由此发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

（5）检测/监测数据的有关信息（包括但不限于：合同、计划、方案等）须按当地政府规定上传至广州市建设工程质量检测监管平台及其它政府指定的信息管理系统（如有），根据《广州市城乡建设委员会关于启用地下工程及深基坑安全监测信息管理系统的通知》《广州市住房和城乡建设委员会关于启用高大模板实时监测管理平台的通知》要求，需做好信息化管理工作（含电子数据上传）确保不因传输报送工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，由此发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

（6）用于完成本项目检测/监测的仪器、设备和材料由中标人自行配备、运输、存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证、检定/校准证书等合格证明，同时符合相关技术标准和检定要求，该费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

（7）中标人提交的检测/监测报告在招标人项目实施竣工验收备案时发现因中标人原因有遗漏或错误或需补充提供的，中标人应无条件进行补充或修订直至完成竣工验收备案相应工作，由此发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另外计取。

（8）监测后，监测数据报警或由于其他客观情况需要，招标人要求中标人进行复检时，中标人应负责进行监测，由此发生的费用由投标人在投标报价中综合考虑，不再另行计取。

（9）中标人应向招标人提供非驻场式的技术咨询、支持服务，包括参加本项目相关会议、安排技术人员到现场解决相关问题等服务，人员办公住宿等由中标人自行负责。

（10）乙方检测监测资质不能涵盖的项目，报甲方书面同意后可依法进行分包，由乙方委托具有相应资质的单位进行检测监测。

### 三、服务期限

从中标通知书发出之日起至所有服务项目完成并通过竣工验收为止，服务周期必须满足实际施工要求，包括施工准备阶段及施工全过程及竣工验收后需完成的相关服务。

### 四、工作要求

4.1乙方在接到检测/监测通知后1天内必须到工地现场进行查勘并与甲方协商检测/监测事宜。

4.2中标通知书发出之日起，乙方负责编制工程检测/监测方案，方案必须符合国家及地方现行有关技术规范或规定以及设计单位的技术要求，且必须经过设计单位、监理单位、甲方审定批准并报工程安监机构备案后方可实施报项目质量安全监督机构批准，并派人向甲方有关人员和施工单位进行技术交底，并协助甲方完成现场准备工作。

4.3乙方负责提供检测试验及监测的全部装备，负责仪器设备和压重物安装及场内中转、进退场。保证检测计量器具在计量检定有效周期内。

4.4乙方需保证检测人员具备检测/监测资格，保证持有的检测/监测资质满足地方管理要求。

4.5试验应严格按照国家颁布的有关规范文件操作，保证检测的公正性、准确性、及时性，负责检测/监测过程的安全工作，保质保量完成检测/监测任务。对检测/监测结果的准确性、真实性、可靠性、公正性负责，保证检测/监测工作符合合同约定及相关技术规范要求。

4.6乙方应按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件进行检测/监测，确保检测/监测成果（含检测/监测方案）能够通过相关部门认可，确保不因检测/监测工作影响本工程项目的建设进度和竣工验收，否则，乙方应负责与政府相关部门进行协调并承担相关费用，直至检测/监测报告通过相关部门认可为止，并承担甲方因此造成的全部损失。

4.7检测过程中乙方及时将异常情况和初步检测结果通知甲方；监测若发生变形异常情况，乙方应及时通知甲方进行处理。

4.8服务周期必须满足甲方实际施工要求。如需配合现场工期进度，服务周期需按甲方要求，实际工期根据项目实际施工进度进行调整。

（1）检测周期：乙方服务周期必须满足实际施工要求，无论因任何原因导致上述约定日期延期的，乙方应继续按照本合同约定提供检测服务，该等风险已综合考虑到综合单价之中，乙方不得因此主张增加费用。

（2）监测周期：从乙方接到甲方进场通知之日起至各方义务履行完毕。监测的频率/次数须满足现行主要国家以及省、市或行业的监测技术标准或规范的各项质量要求。监测作业需及时上传政府网站，如工程竣工资料需要，乙方应出具阶段性正式监测报告，数量应满足国家以及省、市或行业的监测技术标准或规范要求。如需配合现场工期进度，服务周期需按甲方要求，实际工期根据项目实际施工进度进行调整。监测次数以工程量清单中对应列举的监测次数为上限，只可据实调减，不予增加。乙方不得因此主张增加费用。

4.9成果提交要求

（1）乙方在接到甲方检测通知（甲方有权根据检测内容及检测对象分若干次发出）要求后最迟2天内根据甲方要求按批次/范围进场检测，初步报告应在每次检测后7天内提交给甲方，一式三份（如有需要）。最终报告应在每次检测后10天内提交，最终正式的检测报告一式    份（含电子文件），如有需出具阶段性报告的，乙方应按甲方或监理人要求出具阶段性报告。盖章后的检测报告即为正式的检测报告并具有法律效力，且该正式报告为由相关政府主管部门认可通过且能备案的检测报告。

（2）工程监测的成果提交：每次监测完成后，2个工作日内向甲方报送当次的监测情况书面报告（一式三份，含电子文件），如监测结果出现异常，应在监测当天通知甲方，监测第二天书面出具异常报告给甲方、监理、施工、设计单位。全部监测完工之日起五个工作日内向甲方提交完整的监测报告（一式捌份，含电子文件），如有需要出具阶段性报告的，乙方应按甲方或监理人要求出具阶段性报告。监测报告包括但不限于：

① 甲方名称，工程名称，工程地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，设计要求，监测目的，监测依据，监测数量，监测日期；

② 监测对象的编号、位置和相关施工记录；

③ 主要监测仪器设备；

④ 监测方法；

⑤ 实测与计算分析图表和监测数据汇总结果；

⑥ 监测过程中的异常情况描述(必要时)；

⑦ 监测结论。

（3）乙方应在整个监测工作完成后向十天内整理全部监测资料并装订成册，一式六份（同时提交电子文档一份）向甲方提交符合合同要求的监测报告，报告内容包括但不限于：

① 监测点布置图；

② 位移、测斜、水位监测成果汇总表及曲线图；

③ 监测过程分析及监测结论。

4.10根据本工程结构及地质特点，在通视条件良好且在基坑施工影响范围以外的位置，设置相互独立且不少于3个基准点，作为监测点的基准点（施测须按需增加基准点，费用在报价中综合考虑。施测阶段若基准点若被损坏，由乙方进行恢复，费用由责任单位承担）。

4.11由于乙方的疏漏、错误造成工程质量事故的，乙方除承担补救措施外，还须赔偿由此造成甲方的损失。

4.12乙方应保护甲方的知识产权，未经甲方书面同意，乙方不得向第三方泄露、转让甲方提交的设计图纸等技术经济资料或将甲方提交资料用于与本项目无关的其它任何事项。

4.13乙方自行负责在该工地范围的检测/监测人员和仪器设备的安全。

4.14乙方在基准网和监测点布设完毕后应做好点位交底以及悬挂严禁破坏的警示标牌等工作。

### 五、检测、监测依据

按照国家、地方政府以及行业主管部门现行有效的规范、标准、规程和文件，本合同约定的质量检测/监测服务适用的技术标准、规范等依据必须符合相关监督管理部门的规范标准。

### 六、费用及计算方式

6.1合同价款

合同含税暂定总价为¥       元，人民币大写：        ，不含税价为¥       元，不含税大写为：         ，税率为  %。在合同履行期间，由于乙方自身纳税人身份、纳税方式及国家税制改革原因带来税种及税率的变化，非经甲方书面同意，本合同不含税价不予调整，含税价随之进行调整。

6.1.1本工程采用全费用综合单价，该综合单价已包括但不限于设备费、人工费、材料费、技术服务费、各项措施费(包括但不限于安全文明施工、临水临电安装及使用、机械设备进出场、工作面清理及整理、检测配载、工作搭架、工作棚、焊接等相关费用)、设备进退场费、检(监)测费、报告编写费、资料整理费、报告打印及装订费、工程验收配合费水电费、配合协调费、工程保险费、税金、保险费、风险费、管理费、规费、利润等全部费用。

6.2支付方式

6.2.1付款方式：本项目的款项均以人民币方式支付。

6.2.2本工程无预付款。

6.2.3进度款按月支付。按照经监理及甲方审核确定的完成工作内容计算产值，根据乙方提供的初步检测报告，经项目的监理单位及甲方审核确定后10个工作日内支付当月相应检测费用的80%，累计支付进度款不超过合同暂定金额的80%。

6.2.4乙方按照合同要求、相关规范要求和所在区质监站、安监站的监督交底文件要求完成所检测、监测工作，并按甲方要求提交全部检测、监测成果报告和合格的申请资料后，双方根据实际完成工程量和甲方有关结算计量及管理的规定流程办理结算，结算完成后10个工作日内甲方支付至结算金额的100％。

6.2.5乙方申请付款时需先向甲方开具合法有效等额的增值税专用发票及提交请款资料，乙方因收取费用所需缴纳的税费，由乙方自行承担，乙方提交的请款资料及发票不符合甲方要求，甲方有权暂停付款，因此而导致付款时间延误的责任由乙方承担。

6.3开票信息

| 公司名称 |  |
| --- | --- |
| 税号 |  |
| 地址 |  |
| 电话 |  |
| 开户银行 |  |
| 银行账号 |  |

6.4甲方采取银行转账的方式付款至乙方指定银行账户，乙方接受汇款的基本账户信息如下（以下信息如有变更，乙方应当及时通知甲方；如未及时通知甲方信息变更导致甲方转账发生错误的，视为甲方已经交付款项，由乙方承担一切责任）：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

### 七、权利和义务

7.1甲方的权利和义务

7.1.1本项目代建单位为“    ”，甲方选派姓名：      、联系电话：        ，为本项目负责人，负责本合同履行的有关事项，包括但不限于布置检测任务、指挥联络、现场监督、确认检测工作量、跟进送检等工作。

7.1.2甲方应当在合同约定范围内向乙方提供与本合同检测业务有关的资料。在本合同履行过程中，甲方应及时向乙方提供最新的与本合同检测业务有关的资料。

7.1.3甲方项目负责人应对乙方按要求完成的工作量予以签字确认。

7.1.4若检测内容或工作量等要求发生变化时，甲方应及时以书面的形式通知乙方。

7.1.5甲方应按约定的期限验收检测成果报告，审核结算，支付乙方应得款项。

7.2乙方的权利和义务

7.2.1乙方选派姓名：       、联系电话：       为本项目负责人。乙方应选派具备相应检测/监测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。

7.2.2在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测/监测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测/监测人员，更换项目负责人时应征得甲方书面同意后方可更换。

7.2.3乙方须具有相关资质，并应在签订合同后5个工作日内向甲方提供相关资质文件供甲方核对，同时向甲方交付复印件以备查看。

7.2.4当甲方的现场配合条件不能满足监测要求时，乙方可向甲方提出推迟进场申请，经甲方书面同意后方可推迟进场。

7.2.5乙方无条件承诺：争议发生后，乙方必须在做好现场证据保全后继续按照合同要求进行检测，不得以解决争议为由单方面停工，或者以争议解决需要时日为由拖延施工。否则，甲方有权先行解除与乙方的合同。

### 八、违约责任

8.1乙方应确保交付的成果质量符合本合同约定，否则甲方有权拒收，且乙方应在甲方限定时间内予以返工并重新交付成果。乙方拒绝返工或重新交付的成果质量仍然不合格的，甲方有权单方解除本合同并另行委托，乙方应按本合同暂定总额的20%向甲方支付违约金，如违约金不足弥补甲方全部损失（包括但不限于甲方另行聘请检测单位所支付的费用、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）的，乙方还应承担赔偿责任。

8.2乙方应对甲方提供的技术资料和检测/监测结果保密，乙方违反本合同有关保密的规定或因职员失职、渎职造成甲方经济损失的，应按本合同暂定总额的20%向甲方支付违约金，违约金不足弥补甲方全部损失（包括但不限于甲方另行聘请检测单位所支付的费用、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）的，乙方还应承担赔偿责任。

8.3乙方进场检测，须遵守甲方项目管理规定，服从现场监理及项目经理的管理，如因不服从管理，造成甲方经济损失，甲方有权要求乙方退还甲方已支付的费用，并赔偿甲方因此所受到的全部损失（包括但不限于甲方另行聘请检测单位所支付的费用、律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、差旅费等）。

8.4在检测/监测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测/监测设备损坏或其它经济损失的，由乙方承担甲方及第三方所受的全部损失，甲方有权要求乙方退还甲方已支付的费用，并赔偿甲方因此所受到的全部损失。

8.5如乙方因自身原因未能如期提供符合本合同约定的检测/监测报告，每逾期一日，应向甲方支付5000元违约金，逾期超过10日的，甲方有权解除本合同，乙方并应按合同暂定总额的20%向甲方支付违约金，并退还甲方已支付的费用，如仍不足弥补甲方全部损失的，乙方还应承担赔偿责任。

8.6乙方投入的人员与本合同附件2约定不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次，按下表《人员违约金一览表》的约定向甲方支付违约金。因特殊情况需要，乙方确需更换项目负责人（技术负责人）或项目主要人员的，乙方应至少提前7天以书面形式向监理单位提出意向（附前任和后任人员的详细履历资料），经总监理工程师签署意见后向甲方提出申请，经甲方书面同意后方可更换，但乙方仍需按下表《人员违约金一览表》的违约金额的20%向甲方支付违约金。

人员违约金一览表

| 序号 | 项目主要人员 | 违约金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人（技术负责人） | 人民币5千元/人 |
| 2 | 主要人员 | 人民币1千元/人 |

8.7在未取得甲方书面同意的情况下，若乙方擅自将本合同服务内容全部或部分转包或分包给第三方的，甲方有权解除本合同，乙方并应按合同暂定总额的30%向甲方支付违约金，违约金不足以弥补甲方因此遭受的全部损失的，乙方还应负责赔偿。

8.8在现场工作的乙方人员应遵守甲方的安全有关的规章制度，如因乙方原因导致甲方的人员工伤、任何第三方的人身安全事故或造成财产损失的，乙方应承担一切法律责任和经济责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

8.9因乙方原因未能按甲方的合理要求及时进场作业导致工期延误的，乙方应承担责任并支付甲方合同暂定总额20%的违约金。乙方不按时进场开工时间超过7天，甲方有权单方面解除合同，乙方还应承担甲方因此遭受的全部损失。

8.10由于乙方原因造成检测/监测成果报告不符合国家技术规范、标准、规程及甲方的有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内负责无偿给予修正、补充和完善。检测报告信息错误、未按照约定检测依据进行检测或者检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成全部损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

8.11因乙方自身原因擅自停工、消极怠工或拒不执行甲方工作指令，甲方有权单方面解除合同，乙方应向甲方支付本合同暂定总额30%的违约金；乙方必须在3日内停止全部工作，并配合甲方完成现场工作和有关资料的移交，并于完成交接工作当日内离场。乙方应保证所移交的资料齐全完整，乙方无特殊原因未在规定期限内完成交接和离场或所移交的资料不完整的，甲方有权处理其留在现场的材料、设备和其他物件，处理费用由乙方承担，如果引致甲方工期延误和其他方面的损失，甲方将要求乙方赔偿实际损失。甲方在发出解除合同的通知后，甲方即可发包给新的承接被解除的全部检测工作，全部费用由乙方承担。同时，乙方不得影响或阻碍新的检测单位办理进场手续和相关工作。甲方有权针对乙方的不诚信行为或不充分履约行为实施惩戒措施，并书面报集团公司备案。集团公司将乙方纳入企业不良记录，并拒绝其在一年内参与集团公司后续工程投标或报价。

8.12乙方违反本合同其他约定的，则每违反1次，应向甲方支付相当于本合同暂定总额1‰的违约金。

### 九、知识产权

9.1甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方要求的或其他类似性质文件的著作权属于甲方。

9.2乙方为履行本合同约定而编制的成果文件，其著作权属于甲方。

9.3双方将履行本合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项以及接受上级主管部门的检查须遵守以下约定：  须经过甲方同意  。

### 十、不可抗力

10.1不可抗力事件指合同当事人不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于地震、水灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、罢工、恐怖活动等社会事件。由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.2如在项目实施期间，因政策变化、计划调整及其它不可抗力的自然及人为原因，造成本项目停建、缓建，则乙方必须接受甲方要求终止服务，并应积极配合甲方做好善后工作，按甲方确认的已发生有效工作量结算检测/监测费，并且不能要求额外费用及任何形式补偿。

### 十一、争议解决

在履行合同的过程中，若发生纠纷，双方应协商解决；协商解决不成的，双方有权向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

### 十二、合同变更、解除与终止

11.1合同变更

任何一方以书面形式提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。

11.2合同解除

11.2.1甲方与乙方协商一致，可以解除合同。

11.2.2有下列情形之一的，合同当事人一方或双方可以解除合同：

①乙方提供的质量检测服务不符合合同约定的要求，经甲方催告仍不能达到合同约定要求，甲方可以解除合同；

②因不可抗力致使合同无法履行；

③因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。

11.2.3因甲方自身原因导致的合同解除，甲方应按照合同约定向乙方支付已完成部分的检测费用。因乙方自身原因导致的合同解除，按照违约责任8.11条处理。

11.2.4本合同解除后，本合同约定的有关结算、争议解决方式、保密的条款仍然有效。

11.3合同终止满足条件

除合同解除外，以下条件全部满足时，本合同终止：

11.3.1乙方完成本合同约定的全部工作；

11.3.2甲方与乙方结清并支付检测费用。

### 十三、合同订立与份数

13.1合同订立

13.1.1订立时间：     年     月      日。

13.1.2订立地点：广州市黄埔区。

13.2合同份数

本合同自双方签字盖章后生效。

本合同一式   份，具有同等法律效力，其中甲方执   份，乙方执   份。

附件1：工程建设项目廉政责任书

附件2：拟投入本项目人员名单

附件3：检测/监测价格表

（以下无正文，为本合同签署页）

委托单位（甲方）：                          （盖章）

法定代表人或授权代理人：

地址：

开户银行：

银行账号：

税号：

检测/监测单位（乙方）：                     （盖章）

法定代表人或授权代理人：

地址：

开户银行：

银行账号：

税号：

### 附件1：工程建设项目廉政责任书

工程建设项目廉政责任书

根据有关工程建设、廉政建设的条规，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目管理单位       （以下简称“委托单位”）与检测/监测单位       （以下称“检测/监测单位”）就      工作特订立如下廉政协议：

一、双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规的有关规定。

（二）严格执行本项目的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反监理工作管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、委托单位的义务

（一）委托单位及其工作人员不得索要或接受检测单位的礼金、有价证券和贵重物品，不得在检测/监测单位报销任何应由委托单位或委托单位工作人员个人支付的费用等。

（二）委托单位工作人员不得参加检测单位安排的超标准宴请和娱乐活动。不得接受检测/监测单位提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）委托单位及其工作人员不得要求或者接受检测/监测单位为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）委托单位工作人员的配偶、子女不得从事与委托单位工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

（五）委托单位及其工作人员不得以任何理由向检测/监测单位推荐分包单位或推销材料，不得要求检测/监测单位购买合同规定外的材料和设备。

（六）委托单位工作人员要秉公办事，不准徇私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、检测/监测单位义务

（一）检测/监测单位不得以任何理由向委托单位及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重物品。

（二）检测/监测单位不得以任何名义为委托单位及其工作人员报销应由委托单位或个人支付的任何费用。

（三）检测/监测单位不得以任何理由安排委托单位工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）检测/监测单位不得为委托单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）委托单位及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给检测/监测单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）检测/监测单位及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给委托单位单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，委托单位建议工程建设主管部门给予检测单位一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

五、双方约定

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由委托单位或委托单位上级单位的纪检监察机关约请检测单位或检测/监测单位上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为本项目检测合同的附件，与主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

八、由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收及结算付款后失效。

（以下无正文）

委托单位：            （盖章）

法定代表人或授权代理人：

地    址：

检测/监测单位：           （盖章）

法定代表人或授权代理人：

地    址：

### 附件2：拟投入本项目人员名单

| 拟投入本项目人员名单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 年龄 | 职称/专业资格（如有） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

### 附件3：检测/监测价格表